## Calendário 2026
CALENDÁRIO PSU GETNET 2026
RELEASES ORACLE 2026
Quarter | Versão PSU | Data Release | Período Execução | Status
Q1 | 19.30 | 21/Jan/2026 | Fev-Mar 2026 | Pendente
Q2 | 19.31 | 14/Abr/2026 | Mai-Jun 2026 | Pendente
Q3 | 19.32 | 14/Jul/2026 | Ago-Set 2026 | Pendente
Q4 | 19.33 | 20/Out/2026 | Nov-Dez 2026 | Pendente
CAPACIDADE DIÁRIA DE EXECUÇÃO
Ambiente | GMUDs/dia | Hosts/GMUD | Total Hosts/dia | Janela
DEV | 2 | 1 | 2 | 18:00-03:00
HML | 3 | 1-2 | 3-6 | 18:00-03:00
PROD | 4-5 | 2 | 8-10 | 22:00-05:00

## Planejamento Mensal
PLANEJAMENTO MENSAL DE GMUDS 2026
Mês | Quarter | PSU Alvo | GMUDs Planejadas | GMUDs Executadas | GMUDs Canceladas | Taxa Sucesso | Observações
Janeiro | Q1 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fevereiro | Q1 | 19.30 | 0 | 0 | 0 | 0%
Março | Q1 | 19.30 | 0 | 0 | 0 | 0%
Abril | Q2 | 19.30 | 0 | 0 | 0 | 0%
Maio | Q2 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
Junho | Q2 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
Julho | Q3 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
Agosto | Q3 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
Setembro | Q3 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
Outubro | Q4 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 0%
Novembro | Q4 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0%
Dezembro | Q4 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Servidores
INVENTÁRIO DE SERVIDORES ORACLE GETNET
Hostname | Ambiente | PSU Atual | PSU Alvo | Status | Última Atualização | Próxima GMUD | Observações
GNCASNPW00001 | Produção | 19.28 | 19.30 | Pendente | 15/Nov/2025
GNCASNPW00002 | Produção | 19.29 | 19.30 | Atualizado | 10/Dez/2025
GNCASHML00001 | Homologação | 19.27 | 19.30 | Crítico | 01/Set/2025 |  | Priorizar

## Executores
EQUIPE DE EXECUTORES PSU
Executor | GMUDs 2025 | Taxa Sucesso | Disponibilidade | Especialidade
Guilherme Fonseca | 375 | 62% | Integral | DEV/HML/PROD
Bruno Ferreira | 242 | 57% | Integral | DEV/HML/PROD
Alcides Souto | 205 | 56% | Integral | DEV/HML/PROD
Kaue Santos | 107 | 70% | Parcial | DEV/HML
Rafael Rabello | 96 | 76% | Parcial | PROD
Luca Mozart | 48 | 79% | Parcial | HML

## Motivos Cancelamento
ANÁLISE DE MOTIVOS DE CANCELAMENTO
Código | Motivo | Ocorrências | Percentual | Ação Corretiva
M01 | Plantonista não aprovou | 0 | 0% | Alinhar com antecedência
M02 | Servidor indisponível | 0 | 0% | Verificar status antes
M03 | Problema de acesso | 0 | 0% | Validar credenciais
M04 | Incidente em andamento | 0 | 0% | Verificar alertas
M05 | Falta de janela | 0 | 0% | Reagendar
M06 | Outro | 0 | 0% | Detalhar